## 10月
姓名 | 杨兰仕 |  | 工作周报
部门 | 集控技术部
科室 | 加热炉研究室
周 | 日期 | 项目 | 主要项目任务 （根据项目目标，进行简要阐述，重点是未完成情况） | 本周工作内容 （根据项目目标，进行简要阐述，如有未按计划完成情况需重点介绍） | 完成情况 | 工作日 | 完成度 | 具体内容
2
3
4

## 11月
姓名 | 杨兰仕 |  | 工作周报
部门 | 集控技术部
科室 | 加热炉研究室
周 | 日期 | 项目 | 主要项目任务 （根据项目目标，进行简要阐述，重点是未完成情况） | 本周工作内容 （根据项目目标，进行简要阐述，如有未按计划完成情况需重点介绍） | 完成情况 | 工作日 | 完成度 | 具体内容
2 | 2023/10/31-2023/11/05 | 南钢中板加热炉智能燃烧项目 | 添加神经网络预测功能 | 调休 |  | 周一 |  | 调休
|  |  |  | 调试数据处理程序，分析数据趋势 | 完成 | 周二 | 60% | 在家办公，编写程序
|  | 永钢大棒加热炉智能燃烧项目 | 上线测试报告 | 编写调试数据收集程序（温差，炉腔压力、炉内气氛等） | 完成 | 周三 | 100% | 在家办公，编写程序
|  |  |  | 编写程序对收集的数据进行处理和分析 | 完成 | 周四 | 100% | 编写测试报告，分析数据
|  |  |  | 编写测试报告 | 完成 | 周五 | 100% | 编写测试报告
3 | 2023/11/06-2023/11/11 | 永钢大棒加热炉智能燃烧项目 | 上线测试报告 | 出差南钢 | 完成 | 周一
|  |  |  | 修改测试报告 | 完成 | 周二 | 100% | 完善数据、内容
|  |  |  | 修改测试报告 | 完成 | 周三 | 100% | 删减优化
|  | 南钢中板加热炉智能燃烧项目 | 性能调优 | 编写主程序对数据进行训练与推理 | 完成 | 周四 | 100% | 对主程序进行编写
|  |  |  | 训练神经网络 | 完成 | 周五 | 100% | 训练神经网络
|  |  |  | 测试 | 完成 | 周六 | 80% | 测试训练的神经网络
4 | 2023/11/13-2023/11/17 | 南钢中板加热炉智能燃烧项目 | 南钢调节阀开度预测功能 | 测试程序 | 完成 | 周一 | 100% | 测试训练的神经网络
|  |  |  | 现场采集南钢这边的气体，流量开度压力相关数据 | 完成 | 周二 | 100% | 编写和修改采集数据的代码
|  |  |  | 训练神经网络 | 完成 | 周三 | 100% | 使用南钢采集的数据进行训练神经网络
|  |  |  | 测试程序，编写C++主程序 | 完成 | 周四 | 60% | 测试训练的神经网络效果，同时把训练号的神经网络迁移到系统中
|  |  |  | 回长沙 | 完成 | 周五
5 | 2023/11/20-2023/11/25 | 南钢中板加热炉智能燃烧项目 | 南钢调试 | 调休 | 完成 | 周一
|  |  |  | 出差南钢 | 完成 | 周二
|  |  |  | 南钢数据中心机房现场调试 | 完成 | 周三 |  | 调整接收的数据电文到pcdp，重启服务，打通数据
|  |  |  | 学习相关代码，现场观察数据，沟通交流任务细节 | 完成 | 周四
|  |  |  | 编写代码处理一级电文数据 | 完成 | 周五 |  | 针对南钢项目中存在的电文发送格式进行调试，处理一级发送的数据，配合王旭对接受数据进行处理
6 | 2023/11/20-2023/11/26 | 南钢中板加热炉智能燃烧项目